## 概要
総コスト | 35.5 | [5 empty] | 単位は人日
消化コスト | 4.5 | 消費コスト / 日数 |  |  |  |  | 1人日＝８時間
現在の日数(土日除く) | 50 | 0.09 |  |  |  |  | 最小＝0.25人日（２時間）
開始日 | 2024-11-01 | [5 empty] | ※0.25(２時間)→0.5(４時間)→0.75(６時間)→1(８時間)
今日の日付 | 2025-01-09
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2024-12-25 | -12 | -2.5833
デッドライン | 2025-01-18 | 7 | 4.4286
真実のデッドライン | 2025-01-28 | 14 | 2.2143
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス
クラス設計 |  | B | プロト | 0.25 |  | 完了
ライブラリ設計 |  | B | プロト | 0.5 |  | 完了
アルファ素材集め | キャラ | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
アルファ素材集め | モーション | B | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
アルファ素材集め | UI素材 | A | α | 0.5 | 0.5 | 完了
アルファ素材集め | SE | A | β | 0.75 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | A | β | 0.75 |  | 未着手
アルファ素材集め | マップ素材 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
アルファ素材集め | アイテム | B | プロト | 0.5 | 0.25 | 完了
当たり判定 | 武器と敵の当たり判定 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
当たり判定 | 攻撃アイテムと敵の当たり判定 | B | α | 0.75 |  | 未着手
当たり判定 | キャラクター同士の当たり判定 | S | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | プレイヤーと弾(武器)の当たり判定 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | プレイヤーと獲得アイテムの当たり判定 | A | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 天井の当たり判定 | B | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 階段の当たり判定 | A | α | 1 |  | 未着手
当たり判定 | ギミックの当たり判定 | B | β | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 地面の当たり判定 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
プレイヤー | ステータス | A | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 待機 | S | プロト | 0.25 | 0.5 | 完了
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.5 | 0.25 | 完了
プレイヤー | 落下 | B | プロト | 0.5 | 0.25 | 完了
プレイヤー | ジャンプ | S | プロト | 0.25 | 0.5 | 完了
プレイヤー | しゃがむ | A | プロト | 0.75 |  | 作業中
プレイヤー | 武器攻撃 | S | プロト | 0.5 | 0.75 | 完了
プレイヤー | アイテム攻撃 | A | α | 0.75 |  | 未着手
プレイヤー | 被弾 | A | α | 0.75 |  | 未着手
プレイヤー | 死亡 | S | プロト | 0.75 |  | 作業中
プレイヤー | アニメーション実装 | B | プロト | 0.5 |  | 作業中
雑魚敵（ゾンビ） | 移動 | S | プロト | 0.25 |  | 未着手
雑魚敵（ゾンビ） | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
雑魚敵（ネズミ） | 移動 | A | プロト | 0.25 |  | 未着手
雑魚敵（ネズミ） | 跳躍 | A | α | 0.5 |  | 未着手
雑魚敵（ネズミ） | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
雑魚敵（コウモリ,イビルアイ) | 波上に浮遊 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
雑魚敵（コウモリ,イビルアイ) | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
ボス敵 | 起動 | B | α | 0.25 |  | 未着手
ボス敵 | 待機 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
ボス敵 | 移動 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
ボス敵 | 攻撃 | S | α | 0.75 |  | 未着手
ボス敵 | 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
ステージギミック | 壊れるブロック | A | α | 1 |  | 未着手
ステージギミック | 吊り天井 | B | β | 0.5 |  | 未着手
ステージギミック | トラバサミ | C | β | 0.5 |  | 未着手
カメラ | 移動 | A | プロト | 0.25 |  | 未着手
マップ | マップ設計 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
マップ | 配置データの保存 | A | α | 0.75 |  | 未着手
マップ | 配置データの読み込み | A | α | 0.75 |  | 未着手
マップ | マップ実装 | A | α | 0.5 |  | 未着手
音処理 | BGM再生 | S | β | 0.75 |  | 未着手
音処理 | SE再生 | A | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | A | β | 0.75 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | A | β | 0.5 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | S | α | 0.5 |  | 未着手
UI | ゲーム画面 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
UI | 設定画面 | B | β | 0.75 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | A | β | 0.25 |  | 未着手
UX | 決定処理 | A | β | 0.25 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | α | 0.5 |  | 未着手
UX | プレイヤー操作 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
UX | カメラ操作 | C | プロト | 0.5 |  | 未着手
ビルドテスト |  | A | マスター | 1 |  | 未着手
バグ取り |  | S | マスター | 1 |  | 未着手

## プロト
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス
当たり判定 | 武器と敵の当たり判定 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手 | 9.25
当たり判定 | プレイヤーと弾(武器)の当たり判定 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 地面の当たり判定 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
プレイヤー | しゃがむ | A | プロト | 0.75 |  | 作業中
プレイヤー | 死亡 | S | プロト | 0.75 |  | 作業中
プレイヤー | アニメーション実装 | B | プロト | 0.5 |  | 作業中
雑魚敵（ゾンビ） | 移動 | S | プロト | 0.25 |  | 未着手
雑魚敵（ネズミ） | 移動 | A | プロト | 0.25 |  | 未着手
雑魚敵（コウモリ,イビルアイ) | 波上に浮遊 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
ボス敵 | 待機 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
ボス敵 | 移動 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
ボス敵 | 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
カメラ | 移動 | A | プロト | 0.25 |  | 未着手
マップ | マップ設計 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
UI | ゲーム画面 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
UX | プレイヤー操作 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
UX | カメラ操作 | C | プロト | 0.5 |  | 未着手

## アルファ
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス
当たり判定 | 攻撃アイテムと敵の当たり判定 | B | α | 0.75 |  | 未着手
当たり判定 | キャラクター同士の当たり判定 | S | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | プレイヤーと獲得アイテムの当たり判定 | A | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 天井の当たり判定 | B | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 階段の当たり判定 | A | α | 1 |  | 未着手
プレイヤー | ステータス | A | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | アイテム攻撃 | A | α | 0.75 |  | 未着手
プレイヤー | 被弾 | A | α | 0.75 |  | 未着手
雑魚敵（ネズミ） | 跳躍 | A | α | 0.5 |  | 未着手
ボス敵 | 起動 | B | α | 0.25 |  | 未着手
ボス敵 | 攻撃 | S | α | 0.75 |  | 未着手
ステージギミック | 壊れるブロック | A | α | 1 |  | 未着手 | 10.75
マップ | 配置データの保存 | A | α | 0.75 |  | 未着手
マップ | 配置データの読み込み | A | α | 0.75 |  | 未着手
マップ | マップ実装 | A | α | 0.5 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | S | α | 0.5 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | α | 0.5 |  | 未着手

## ベータ
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス | 8.25
アルファ素材集め | SE | A | β | 0.75 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | A | β | 0.75 |  | 未着手
当たり判定 | ギミックの当たり判定 | B | β | 0.5 |  | 未着手
雑魚敵（ゾンビ） | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
雑魚敵（ネズミ） | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
雑魚敵（コウモリ,イビルアイ) | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
ステージギミック | 吊り天井 | B | β | 0.5 |  | 未着手
ステージギミック | トラバサミ | C | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | BGM再生 | S | β | 0.75 |  | 未着手
音処理 | SE再生 | A | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | A | β | 0.75 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | A | β | 0.5 |  | 未着手
UI | 設定画面 | B | β | 0.75 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | A | β | 0.25 |  | 未着手
UX | 決定処理 | A | β | 0.25 |  | 未着手

## マスタ
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス | 3
ビルドテスト |  | A | マスター | 2 |  | 未着手
バグ取り |  | S | マスター | 1 |  | 未着手

## Sheet1
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス
当たり判定 | プレイヤーと弾(武器)の当たり判定 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | しゃがむ | A | プロト | 0.75 |  | 完了
プレイヤー | 死亡 | S | プロト | 0.75 |  | 作業中
プレイヤー | アニメーション実装 | B | プロト | 0.5 |  | 完了
雑魚敵（コウモリ) | 波上に浮遊 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
雑魚敵（イビルアイ) | 波上に浮遊 | S | プロト | 0.75 |  | 未着手
ボス敵 | 待機 | A | プロト | 0.5 |  | 未着手
ボス敵 | 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
カメラ | 移動 | A | プロト | 0.25 |  | 未着手
UI | ゲーム画面 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
UX | プレイヤー操作 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手

## Sheet2
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス
当たり判定 | 攻撃アイテムと敵の当たり判定 | B | α | 0.75 |  | 未着手
当たり判定 | キャラクター同士の当たり判定 | S | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | プレイヤーと獲得アイテムの当たり判定 | A | α | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 天井の当たり判定 | B | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | ステータス | A | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | アイテム攻撃 | A | α | 0.75 |  | 未着手
プレイヤー | 被弾 | A | α | 0.75 |  | 未着手
ボス敵 | 起動 | B | α | 0.25 |  | 未着手
ボス敵 | 攻撃 | S | α | 0.75 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | S | α | 0.5 |  | 未着手

## Sheet3
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数（人日） | 実工数(人日) | ステータス
アルファ素材集め | SE | A | β | 0.75 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | A | β | 0.75 |  | 未着手
雑魚敵（コウモリ） | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
雑魚敵（イビルアイ) | 死亡 | C | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | BGM再生 | S | β | 0.75 |  | 未着手
音処理 | SE再生 | A | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | A | β | 0.75 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | A | β | 0.5 |  | 未着手
UI | 設定画面 | B | β | 0.75 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | A | β | 0.25 |  | 未着手
UX | 決定処理 | A | β | 0.25 |  | 未着手